## Projet Stage
Détails du projet | [5 empty] | 0
Projet |  | Stage en entreprise |  |  |  | 2017-06-22
Chef de projet |  | Sophie
Jours ouvrés uniquement |  | OUI
Date de début |  | 2017-04-24
Commentaires : mettre à jour un ancien site en osCommerce et en refaire un en Wordpress. | time axis 2017-04-24 to 2017-06-22
[7 empty] | S 18 | [6 empty] | S 19 | [6 empty] | S 20 | [6 empty] | S 21 | [6 empty] | S 22 | [6 empty] | S 23 | [6 empty] | S 24 | [6 empty] | S 25 | [6 empty] | S 26
| Tâches | Date de début | Durée | Date de fin | Réalisé |  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J
[7 empty] | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Projet Stage | 2017-04-24 | 44 | 2017-06-30 | 37.63% | 4287421%
d1 | découverte du site osCommerce | 2017-04-24 | 1 | 2017-04-24 | 100% | 2017-04-24
r1 | recherche google osCommerce | 2017-04-25 | 2 | 2017-04-26 | 95% | 2017-04-25 22:48
c1 | maquette de fiche produit | 2017-04-26 | 2 | 2017-04-27 | 100% | 2017-04-27
c2 | creation pour fiche produit | 2017-04-26 | 30 | 2017-06-06 | 60% | 2017-05-20 14:24
c3 | creation pour fiche imprimantes | 2017-05-03 | 3 | 2017-05-05 | 100% | 2017-05-05
f1 | création d'un fichier CRM | 2017-05-29 | 2 | 2017-05-30 | 100% | 2017-05-30
t1 | création d'un tableau excel | 2017-05-31 | 1 | 2017-05-31 | 100% | 2017-05-31
c4 | insertion sur osCommerce | 2017-05-05 | 16 | 2017-05-26 | 60% | 2017-05-17 14:24
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0

## Suivi
id-tâche | Tâches | Id sous-tâche | Sous-tâches | Auteur | Date de début | Durée | Réalisé | Estimation | Réel | Commentaire
D | découverte du travail à faire | d1 | découverte du site osCommerce | Sophie | 2017-04-24 | 1 | 100% | 1 | 1 | découvrir le travail à faire
R | recherche de osCommerce | r1 | recherche google osCommerce | Sophie | 2017-04-25 | 2 | 95% | 2 | 2 | recherche du fonctionnement du cms osCommerce
C | création de fiche produit html | c1 | maquette de fiche produit | Sophie | 2017-04-26 | 2 | 100% | 2 | 2 | création d'une fiche qui me sert de modèle pour les autres fiches
C | création de fiche produit html | c2 | creation pour fiche produit | Sophie | 2017-04-26 | 30 | 60% | 30 | 16 | création des divers fiches produits
C | création de fiche pour amazon | c3 | creation pour fiche imprimantes | Sophie | 2017-05-03 | 3 | 100% | 3 | 3 | creation de fichier excel et ajout sur amazon
F | fichier CRM | f1 | création d'un fichier CRM | Sophie | 2017-05-29 | 2 | 100% | 2 | 2 | creation d'un fichier crm de clients
T | tableau excel | t1 | création d'un tableau excel | Sophie | 2017-05-31 | 1 | 100% | 1 | 1 | creation d'un tableau excel client pour la commerciale
C | créer et insère les fiches | c4 | insertion sur osCommerce | Sophie | 2017-05-05 | 16 | 60% | 30 | 16 | créer et inserer les fiches imprimantes sur le site

## Table (hidden)
1 | L | OUI
2 | M | NON
3 | M
4 | J
5 | V
6 | S
7 | D